Nereides Engine 기술 검토서

게임 구현 기술 비교와 리소스 및 팀 작업 계획

전체 게임 기획을 기능·기술·리소스·작업으로 분해하고 구현 대안을 비교해 채택 기술, 담당자, 선행 조건과 마일스톤을 결정하는 팀 공용 문서다. 현재 구현 상태와 목표 범위를 구분하며 전투 상세 규칙과 통합 기준도 함께 관리한다. 게임 콘셉트와 시각 참고는 게임 기획서를 따른다.

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.6 / 2026년 10월 12일 현행화 |
| 대상 | 정승환 엔진 / 고성현 렌더 / 유상준 플레이어 / 김진우 보스 |
| 게임 구조 | 배 3척 / 세 페이즈 / 구역 진입 후 두 번의 2D 전환 |
| 작업 환경 | Windows / DirectX 11 / 팀 공통 RTX 3060 |
| 실행 모델 | 게임 로직 고정 tick 50Hz / 렌더는 프레임마다 |
| 목표 | 초기 FHD 60FPS 목표 / 성능 기준은 조정 가능 |
| 일정 | 11월 23일 엔진 시연 / 12월 16일 내부 완료 / 12월 18일 발표 |

검토 방법

확정은 합의한 제작 방향, 제안은 검증할 구현안, 미정은 추가 결정이 필요한 항목이다. 미정 항목에는 가능한 경우 결정 기한을 함께 적는다. 작업 계획은 소요 시간 추정 대신 "언제까지 무엇이 다른 담당에게 제공되어야 하는가"를 기준으로 관리하며, 기한은 M절의 마일스톤을 따른다. 라이브러리 후보의 선정과 실제 에셋 호환 검증은 구분한다. 미정 전투 수치·예외는 임시값으로 구현하더라도 승인된 규칙으로 취급하지 않는다.

ID와 접두어 범례

| 접두어 | 의미 | 예 | 정의 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| A~N | 이 문서의 절 | C절 렌더링 | 구성 |
| D01~D10 | 확정 전투 규칙 | D05 패링·회피 강화 | D절 |
| WE | 엔진 작업 (주담당 정승환) | WE01 엔진 기본 | M절 |
| WR | 렌더 작업 (주담당 고성현) | WR02 GPU 스키닝 | M절 |
| WP | 플레이어 작업 (주담당 유상준) | WP01 기본 전투 | M절 |
| WB | 보스 작업 (주담당 김진우) | WB02 Stagger·약점 | M절 |
| WC | 4명 공동 통합 작업 | WC01 시연 통합 | M절 |
| S01~S09 | 기술 비교의 근거 자료 | S06 Assimp | N절 |

작업 ID의 접두어는 주담당을 뜻하며 협업 담당은 마일스톤 표의 별도 열에 적는다. 단계별 데이터전달·상태전환 명세서의 표 ID(P·A·F·R·E·B·C·T·X)는 그 문서 안에서만 쓰며 이 문서의 절 문자와는 별개다.

구성

A 공통 엔진 구현 범위 / B 에디터와 디버깅 / C 렌더링과 환경 기술 / D 상세 전투 규칙 / E 담당 경계와 공통 연결 / F 데이터와 에셋 규격 / G 통합 작업과 검증 / H 결정 기록과 변경 관리 / I 팀 제작 조건과 마감 / J 객체 관리 구조 비교 / K 모델과 애니메이션 형식 비교 / L FBX 로더 비교 / M 리소스와 마일스톤 / N 기술 비교의 근거 자료

기준

11월 23일에는 최소 편집 기능과 한 구역의 핵심 전투 사이클, 12월 18일에는 공통 시스템을 재사용하는 3개 구역 완주를 목표로 한다. D의 행동 규칙을 확정했고 R 궁극기는 구현, Q 스킬은 보류한다. 작업별 제공 기한은 M절 마일스톤을 따르며, 전투 수치와 구매 예산은 추가 검토한다.

A 공통 엔진 구현 범위

개발 원칙

정승환이 공통 엔진을 직접 구현하고 파일 해석·제작 도구 등 보조 기능에는 라이브러리를 활용한다. 객체와 컴포넌트 구조를 채택한다. 고성현의 SherlockEngine 렌더를 포팅할 수 있게 연결 경계를 설계하고 현재 저장소에서 개발한다. 기존 렌더 코드의 재사용 범위와 신규 구현은 C에서 구분한다. 엔진은 크라켄·Stagger·패링 같은 게임 규칙을 알지 않으며, 규칙은 콘텐츠가 엔진 기능을 사용해 구현한다.

| 영역 | 구현 범위 | 목표 검증 기준 | 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core | 게임 창과 DX11 초기화, 고정 tick 50Hz 게임 루프와 프레임마다의 렌더 호출, 전투·탈출·연출 시간 종류와 일시정지, 키보드·마우스 입력 상태를 tick 단위로 제공 | 입력과 tick 갱신 동작, FPS와 무관한 판정 결과 | WE01 |
| Scene | 장면과 오브젝트 관리, 컴포넌트 생성·갱신·제거, tick 끝 지연 삭제, 위치·회전·크기와 부모 관계, 카메라, 구역 씬 교체와 영속 객체 — J절의 객체 + 컴포넌트 구조 적용 | 여러 오브젝트 생성·삭제와 구역 씬 교체 | WE01 WE06 |
| Resource | FBX 파일을 Assimp로 읽는 방식 검증, 모델·애니메이션을 엔진 자체 데이터로 변환, 이미 읽은 리소스 재사용과 참조가 없는 리소스 해제, 로딩 실패 원인 기록 | 중복 로딩·해제와 실패 원인 확인 | WE02 |
| Animation | 캐릭터 애니메이션 재생과 동작 간 전환, 지정 시점의 이벤트 발생, 캐릭터와 분리된 검 이동·회전 궤적 제어, 2D 연출(이미지 레이어 + 키프레임) 재생 | 동작·판정 타이밍 / 연출 완료 통지 | WE04 WE06 |
| Collision | 단순 도형 간 충돌과 광선 교차(Ray), 대상 그룹별 충돌 허용(Layer), 구역 진입·이탈 감지(Trigger), tick별 적중 후보 묶음 전달 | 공격 판정과 탈출 구역 감지 | WE03 |
| Audio | 효과음·배경음 재생, 전체·음악·효과음 볼륨 분리, 같은 소리의 동시 재생 제한. 어떤 이벤트에 어떤 소리를 낼지는 콘텐츠가 연결 | 중복 이벤트의 과다 재생 없음 / 재시작 후 이전 소리 없음 | WE07 |
| Data | 장면의 오브젝트 배치, 전투 수치, 재질 값과 환경 설정을 파일에 저장하고 다시 읽어 적용. 현재 JSON version 1 / 게임 전용 항목과 버전 이전 추가 설계 | 코드 수정 없이 값 변경 | WE05 |
| Framework | 근접 전투·카메라·피해·무적 처리와 보스·약점·구역 전환이 함께 동작하도록 공통 진입점과 결과 이벤트 전달, 이전 전투 이벤트 무효화 제공. 규칙 자체는 콘텐츠가 구현 | 콘텐츠가 사용하는 공통 경계 | WE03 WE06 |

실행 모델과 한 tick의 처리 순서

게임 로직·충돌·애니메이션·전투 타이머는 1/50초 고정 tick으로 진행하고, 렌더는 프레임마다 한 번 수행한다. 프레임이 길어지면 밀린 tick을 여러 번 실행하되 프레임당 최대 실행 수를 제한해 지연이 누적되지 않게 한다. 초기 최대값은 프레임당 8회로 두고 실측 후 조정한다. 한도를 넘는 완전한 tick 시간은 버리고 남은 소수 시간만 보관한다. 렌더 보간은 초기 범위에서 생략하고 필요 시 검토한다.

| 순서 | 처리 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1 입력 확정 | 이번 tick의 눌림·유지·해제를 확정한다. 눌림은 한 tick에서만 소비한다 | 엔진 |
| 2 콘텐츠 갱신 | 행동·이동·보스 패턴·타이머 진행 | 콘텐츠 |
| 3 애니메이션 | 포즈 평가, 검 궤적, 애니메이션 이벤트 | 엔진 |
| 4 Transform | 부모 관계를 반영한 최종 월드 행렬 | 엔진 |
| 5 충돌 | 활성 판정 사이 교차 검사 → 적중 후보 묶음 | 엔진 |
| 6 결과 처리 | 파괴 우선·방어·피해·Stagger·전환을 D 규칙대로 적용 | 콘텐츠 |
| 7 결과 이벤트 | HUD·효과·소리에 확정 결과 전달 | 엔진 전달 / 소비자 처리 |
| 8 지연 삭제 | 이번 tick에 삭제 요청된 객체 제거 | 엔진 |
| 프레임마다 | Scene.Update → 렌더 입력 수집 → 장면·UI → Present (그림자는 통합 목표) | 엔진·렌더 |

"같은 판정 시점"은 같은 tick 번호를 뜻한다. 시간 비교는 tick 번호를 기준으로 하며, FPS가 달라도 같은 입력에서 같은 판정 결과가 나와야 한다. 세부 순서는 WE01·WE03 연결 시 콘텐츠 담당과 함께 검증한다.

구역 씬 구성

세 구역은 구역별 씬 파일로 구성하고 탈출 성공 후 암전 중에 교체한다. 플레이어, 보스 본체와 촉수, HUD, 카메라는 영속 객체로 씬 교체에서 제외하고 다음 구역의 시작 위치로 옮긴다. 구역별 시작 위치와 촉수 시작 배치는 씬 데이터에서 읽어 적용한다. 플레이어 HP·R 게이지·보스 HP처럼 다음 구역에 유지할 값은 영속 객체가 그대로 보유하므로 별도 복사가 필요 없다. 갑판·환경·구역 전용 객체는 씬과 함께 교체한다.

다음 구역은 암전 중 메인 스레드에서 동기 로딩한다. 다음 구역을 먼저 불러온 뒤 참조가 없는 이전 구역 리소스를 해제해 공유 리소스를 다시 읽지 않게 한다. 로딩 실패 시 경로·단계·원인을 로그에 남기고 오류 상태를 표시하며 검은 화면에 멈추지 않게 한다. 재시도·대체 정책은 미정이다. 로딩 시간 때문에 암전이 지나치게 길어지면 비동기 로딩을 재검토한다. 전체 재시작은 1번 구역 씬을 다시 불러오고 영속 객체를 초기 상태로 되돌린다.

공통 기능과 콘텐츠의 경계

정승환은 입력·시간·Transform·리소스·애니메이션 재생·충돌 결과·오디오 재생을 제공한다. 유상준은 플레이어 행동·공격·카메라 동작·HUD 로직을, 김진우는 보스·촉수·공용 Stagger·약점·공격체·구역 전환을 맡는다. 고성현은 모델 표시·재질·조명·효과와 GPU 스키닝을 맡는다. 각 콘텐츠 담당은 자기 이벤트에 소리를 연결한다. 김진우의 리타게팅·모션 직접 제작은 후순위로 배분한다.

병렬 개발을 위한 첫 제공 항목

객체·Transform·입력·50Hz 고정 갱신·로그 기반은 구현되어 있다. WE01의 10월 18일 제공 목표는 콘텐츠 사용 예제와 통합 검증이다. 리소스·충돌·재생·기본 에디터도 기반 구현이 있으며 WE02~WE05는 실제 에셋·게임 연결과 확장을 완료 기준으로 본다.

계약과 오류 추적

인터페이스 이름보다 소유자, 호출 시점, 수명과 오류 처리를 먼저 합의한다. 리소스 실패 시 경로를 기록하고, 애니메이션 누락과 상태 전환을 로그로 남긴다. 충돌과 애니메이션 이벤트가 어느 tick에 전달되는지 확인할 수 있어야 한다. 공간 분할과 외부 물리 엔진 도입은 필요 시 판단한다.

B 에디터와 디버깅

에디터의 사용자 작업

콘텐츠 담당이 코드를 수정하지 않고 모델을 배치하고, 갑판·보스 위치와 전투 수치를 조정한 뒤 저장할 수 있도록 한다. 새로운 공격 로직은 코드에서 구현하고, 기존 기능의 배치와 매개변수는 에디터에서 편집한다.

| 기능 | 필수 범위 | 완료 확인 |
| --- | --- | --- |
| Hierarchy | 오브젝트 목록과 선택 / 부모 관계 확인 | 선택 대상과 Inspector 일치 |
| Inspector | 위치 회전 크기 / 전투 수치 숫자 편집 | 실행 결과와 저장값 일치 |
| Gizmo | 마우스 이동 회전 크기 조정 | Transform과 숫자 입력 동기화 |
| 모델 선택 | 모델 목록 또는 파일 선택 후 배치 | 잘못된 경로 오류와 재선택 |
| 저장·로드 | 씬 배치와 전투 설정 보존 | 재실행 후 같은 상태 복원 |
| Debug Draw | 공격 범위 검 궤적 트리거 / 전환 상태 | 실제 판정·약점·페이드 상태와 일치 |
| 로그 | 정보 경고 오류 / 리소스·상태 전환, tick 번호 포함 | 문제 발생 객체와 원인 추적 |
| 구역 선택 시작 | 디버그 실행에서 1·2·3구역 중 하나를 골라 바로 시작 / 유지 값은 기본값 | 선택 구역의 시작점·촉수·HUD가 정상 전환 결과와 일치 |

라이브러리 선정안

Dear ImGui를 에디터 UI와 게임 HUD·실패 화면에, ImGuizmo를 3D 기즈모에 사용한다. 엔진이 오브젝트 선택, 행렬 변환, 변경값 반영과 저장을 연결한다. 한글 표시를 위해 한글 글리프 범위를 포함한 폰트를 로드한다. 다른 라이브러리는 엔진 담당이 우선 선정하고 팀 회의에서 변경 내용을 반영한다.

전투와 전환 디버깅

공격·피격 영역, 검 궤적·판정 시간, 공격 행동 잠금·예약 입력·회피 무적·패링·강화 소비·궁극기를 표시한다. 보스는 공용 Stagger, 약점 대상·상태, 파괴 보상과 촉수 복귀를 기록한다. 공격체의 1회 파괴·동시 판정 이유를 구분한다. 탈출은 구역·제한 시간·현재 배·전환 상태·2D·스킵·페이드·다음 구역 로딩 완료를 표시한다. 동시 판정은 tick 번호로 추적한다.

구현 순서 제안

목록·Transform/숫자 편집·로그·충돌 표시·저장/로드·모델 선택·기즈모 기반은 구현되어 있다. WE05는 범용 컴포넌트 추가·제거·속성·소스 연결과 저장 복원을 확장한다. WE06은 게임 전환·이벤트·디버그를 통합한다. Hot Reload와 고급 도구는 추가 목표다.

C 렌더링과 환경 기술

시각적 우선순위

바다와 폭풍을 가장 중요하게 보여 주되 부유검, 촉수 공격 범위·약점과 탈출 구역이 먼저 식별되어야 한다. 충돌 바닥은 안정적으로 유지하고 주변 바다·구조물로 움직임을 표현한다. 실시간 배 간 비행·착지 대신 짧은 2D 연출을 사용한다. 초기 성능 기준은 RTX 3060의 FHD 60FPS이며 조정 가능하다.

| 등급 | 기능 묶음 | 장면에서의 목적 | 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시연 필수 | 외부 모델 재질 텍스처 / Skeletal Skinning | 캐릭터·촉수·임시 갑판 표시 | WR01 WR02 |
| 시연 필수 | Directional Light / Shadow Map PCF (Sherlock 기존 구현) | 갑판 접지감 | WR01 |
| 시연 필수 | 검 잔상·공격 예고·약점 표시 / ImGui HUD | 전투 가독성 | WR03 |
| 완주 필수 | PBR / HDR Tone Mapping | 재질 구분, 어두운 장면과 번개 밝기 대비 | WR05 |
| 완주 필수 | Ocean Vertex Wave Normal Fresnel / Rain Distance Fog | 큰 파도와 폭풍 표현 | WR05 |
| 완주 필수 | 2D 전환(이미지 레이어)·페이드 표시 | 탈출 연출 | WR04 |
| 목표 | Bloom Reflection Foam Wet Surface | 번개 발광과 젖은 환경 강화 | 여유 시 |
| 추가 | GPU Particle SSAO CSM IBL | 성능·깊이·그림자 품질 개선 | — |
| 후순위 | FFT Ocean Volumetric Fog Cloud Refraction / 3D 물기둥 | 전투·성능 확보 후 추가 효과 검토 | — |

결정할 기술 선택

Sherlock의 기존 Forward 렌더를 우선 연결·검증하는 안으로 진행한다. Deferred 전환, Particle의 CPU·GPU 방식, 수면 반사와 그림자 확장은 필요·비용을 비교해 정한다. CSM은 추가 목표 제안이며 DX12 포팅은 현재 DX11 시연의 선행 조건으로 두지 않는다. 환경 기술의 세부 범위는 렌더 담당과 검증 후 확정한다.

HUD와 2D 표시

HUD·실패 화면·재시작 버튼은 ImGui로 그린다. 유상준이 표시할 값과 배치를 구현하고, 고성현은 UI 패스에서 ImGui를 그리는 순서와 폰트 리소스를 연결한다. 에디터와 같은 ImGui를 사용하므로 게임 실행 화면에서는 에디터 창을 숨긴다. ImGui 컨텍스트 생성과 DX11 백엔드 초기화 위치는 장치를 소유한 렌더 모듈 기준으로 정승환·고성현이 WR01 연결 시 정한다.

2D 탈출 연출은 일러스트 이미지 레이어를 키프레임 데이터(위치·크기·투명도·시간)로 움직여 표현하며 동영상 디코더는 사용하지 않는다. 두 번의 탈출은 같은 재생 코드를 쓰고 레이어 이미지와 키프레임 데이터만 바꾼다.

환경 이벤트의 공통 연결

번개·선체 일부 파손·공격체 파괴·약점 파괴·2D 탈출을 콘텐츠 이벤트로 렌더·소리·UI에 전달한다. 구역 진입 후 전투 정지 → 페이드아웃 → 2D 연출 → 암전 → 다음 구역 씬 로딩 → 페이드인 → 전투 재개로 연결한다. 실시간 3D 비행·착지·이동 경로 추적은 구현하지 않는다.

완료 기준

비·촉수·공격체·조명이 겹치는 전투와 2D 전환 전후의 프레임 시간·메모리 사용을 측정한다. 효과가 공격 신호를 가리지 않아야 한다. 다음 구역 로딩 실패와 연출 누락은 오류로 표시하고 검은 화면에 멈추지 않게 진단한다. CPU·GPU 최소 측정 항목은 렌더·엔진 담당이 정한다.

C 기존 렌더링 구현 검토

고성현이 개발한 SherlockEngine의 렌더링 기반을 재사용한다. 기존 구현과 Nereides에서 추가할 기능을 아래와 같이 구분한다.

| 항목 | 소스에서 확인한 범위 | Nereides 적용 판단 |
| --- | --- | --- |
| 렌더 기반 | RHI Device·CommandList·핸들·파이프라인 캐시, DX11·DX12 백엔드 코드 | DX11 관련 구현을 우선 포팅 후보로 검증 |
| 메시와 텍스처 | 정적 메시·서브메시·GPU 캐시, DirectXTex 로딩·밉맵·sRGB 처리 | 메시·재질·텍스처 데이터 규격을 맞춰 재사용 |
| 조명과 표면 | 방향광·점광·스포트, 기본색·노멀 맵, Blinn Phong 조명 | 초기 모델 표시 기반. PBR은 신규 확장(WR05) |
| 그림자 | 방향광 하나의 2048² 깊이 맵, 3×3 PCF 필터 | 포팅 후보. CSM·다중 광원 그림자는 별도 |
| 렌더 순서 | 그림자 → 메인 → UI 패스, 드로우 정렬과 상태 변경 절감 | 프레임 순서와 장치 소유권 연결 필요 |
| 에디터 표시 | 오프스크린 장면·카메라 미리보기, ImGui·ImGuizmo 연결 | 뷰포트 기반 재사용 후보. 에디터 전체는 WE05 |
| 진단 도구 | 셰이더 재컴파일·바인딩 검사·디버그 뷰·CPU/GPU 구간 측정 | 필요한 진단 기능을 골라 연결 |
| 모델 입력 | cgltf 기반 glTF·GLB 정적 모델, BLEND 재질을 컷아웃으로 근사 | FBX·Assimp 결정을 유지. 반투명 표현은 추가 작업 |
| 캐릭터와 환경 | 뼈 인덱스·가중치 정점과 스키닝·애니메이션, 바다·비·안개·후처리 구현 경로 미확인 | GPU 스키닝(WR02)·PBR·HDR·물·효과(WR05)를 신규 작업으로 추적 |

C 엔진과 렌더의 데이터 연결

Nereides의 Scene·Object·Component에서 그릴 정보를 모아 Sherlock 렌더에 전달한다. 렌더의 메시·재질·조명·그림자·DX11 구현을 재사용하고, Sherlock의 Scene·GameObject를 직접 읽는 부분을 공통 렌더 입력으로 바꾼다. 현재 RenderFrame·DrawItem을 연결 기준으로 사용하며 부족한 필드는 두 담당자가 함께 확장한다.

우리 엔진에서 렌더에 전달할 데이터

| 데이터 | 우리 엔진에서 준비하는 값 | 렌더의 사용과 전달 시점 |
| --- | --- | --- |
| 메시 | 정점·인덱스, 정점 형식, 서브메시별 인덱스 범위와 재질 슬롯 | 등록·변경 시 GPU 버퍼 준비. 매 프레임에는 메시 참조와 그릴 범위 전달 |
| 재질·텍스처 | 기본색·노멀 텍스처, 색상·표면 값, 재질 참조 | 등록·변경 시 텍스처와 재질 갱신. 매 프레임에는 재질 참조 전달 |
| 오브젝트 | 메시·재질 참조와 부모 변환을 반영한 최종 월드 행렬 | 갱신이 끝난 뒤 그릴 오브젝트별로 전달. 같은 메시의 위치를 각각 적용 |
| 카메라 | 뷰 행렬·투영 행렬·카메라 위치 | 매 프레임 전달. 카메라 동작은 콘텐츠에서 계산하고 렌더는 결과 사용 |
| 조명·환경 | 광원 종류·위치·방향·색·세기와 주변광 값 | 매 프레임 전달. 기존 광원 수 제한을 따르며 새 환경 효과의 입력은 기능 추가 시 확장 |
| 시간 | 누적 시간과 경과 시간 | 엔진의 동일한 시간 값을 전달. 시간에 따른 셰이더 표현에 사용 |
| 스키닝 | 정점의 뼈 인덱스·가중치, 캐릭터별 스키닝용 뼈 행렬 | 정점은 메시 등록 시, 뼈 행렬은 애니메이션 갱신 후 매 프레임 전달. GPU 스키닝은 WR02 |
| UI | HUD·실패 화면·2D 레이어·페이드 표시 상태 | UI 패스에서 ImGui와 2D 레이어를 그림 |

전달 시점과 화면 출력

한 프레임은 고정 tick 0~8회 → Scene.Update 1회 → CollectRenderFrame → 장면·UI → Present 순이다. 고정 tick 내부는 행동·애니메이션 → 충돌 → 결과 → 이벤트 → Flush다. 그림자 등 Sherlock 패스는 목표 연결이며, 메시 참조는 렌더 사용이 끝날 때까지 유지한다.

엔진이 프레임 호출을 조정하고 가져온 렌더 모듈이 DX11 장치·스왑체인·GPU 리소스를 관리하는 안으로 연결한다. 기존 Nereides의 삼각형 렌더와 장치를 중복 생성하지 않는다. 창 크기 변경은 스왑체인에, 에디터 장면 영역 크기 변경은 오프스크린 렌더 타깃에 전달하고 카메라 종횡비도 맞춘다.

좌표와 리소스 전달 규칙

좌표계·길이 단위·행렬 곱 순서·셰이더 전치 방식·정점 배치·텍스처 색 공간을 통일한다. FBX·Assimp 입력은 엔진 메시·재질·애니메이션 데이터로 변환한 뒤 전달한다. 렌더가 FBX 파일이나 콘텐츠 오브젝트를 직접 해석하지 않도록 한다.

Sherlock의 GPU 캐시는 메시·재질 포인터를 키로 사용한다. 한 오브젝트를 지워도 다른 오브젝트가 공유하는 GPU 리소스는 유지한다. 메시·재질을 실제로 해제할 때는 캐시를 무효화하고 GPU 자원을 해제한다. 구역 씬 교체 시 참조가 없는 이전 구역 리소스가 이 경로로 해제된다. 현재 CPU 모델·메시는 shared_ptr로 유지하며 Sherlock 수명 규격은 후속 결정한다. A절의 세대 번호 핸들·DX11 해제 단순화 제안을 함께 검토한다.

기존 코드에서 바꿀 연결 부분

정승환은 렌더 입력 수집과 리소스 등록·변경·해제 통지를 제공한다. 고성현은 Renderer::Render·BuildDrawList가 공통 입력을 읽게 바꾸고, 오브젝트 상수에 전달받은 월드 행렬을 적용한다. 로그·파일 경로·측정 기능은 우리 엔진 서비스에 연결한다. 스키닝은 두 담당자가 뼈 행렬 규격을 맞추고 메인·그림자 셰이더를 함께 확장한다.

D 상세 전투 규칙 — 경직과 약점

D01부터 D10은 행동 규칙이다. v1.6에서 촉수 피격 상태, 파괴·만료 동률, 구역 간 재사용 대기, 공격 방향, 탈출 중 R 충전, 공격체 기본 동작을 추가로 정했다. 실제 시간·피해량·게이지 수치는 아직 미정이며 구현 담당과 기한은 M절 마일스톤을 따른다. 전투는 Stagger 축적 → 촉수 약점 노출 → 제한 시간 내 파괴 → 보스 HP 피해 → 촉수 후퇴·복귀를 반복한다. 이 절의 "같은 시점"은 모두 같은 tick을 뜻한다.

D01 Stagger와 Groggy

Stagger는 보스 전체가 공유하는 게이지 하나이며 자연 감소하지 않는다. 어느 촉수에 맞혔든 합산하고, 최대치에 도달하면 보스 패턴이 선택한 촉수 하나의 약점을 노출한다. 후퇴·복귀 중인 촉수는 선택 대상에서 제외한다. 대상이 없으면 게이지를 가득 찬 상태로 유지하고, 노출 가능한 촉수가 준비되면 한 번 노출한다.

촉수는 회수 상태, 즉 공격 후 갑판에 머무는 동안에만 Stagger 적중을 받는다. 예고·공격·후퇴·복귀 중에는 촉수의 피격 판정을 비활성화한다.

약점 공략 중에는 Stagger 축적을 중단한다. 파괴 성공 또는 노출 시간 초과로 공략이 끝나면 게이지를 0으로 초기화하고 즉시 축적을 재개한다. 촉수 복귀를 기다릴 필요는 없다. 탈출 단계에서는 축적과 추가 그로기·약점 노출을 중단한다. 강 공격·패링·저스트 회피 강화는 약 공격보다 큰 축적 보상을 주되 실제 값은 조절한다.

D02 촉수 약점 노출과 파괴

약점은 촉수 자체에 있고 갑판의 근접 공격 가능한 위치로 노출한다. 노출할 때마다 약점 내구도를 최대로 초기화하고 제한 시간을 시작한다. 일반 공격과 궁극기는 공격별 피해량으로 내구도를 깎는다. 제한 시간 안에 파괴하지 못하면 촉수가 후퇴하고, 남은 내구도는 다음 노출에 이어지지 않는다. Q 스킬은 이번 구현 범위에서 보류한다.

파괴 성공 시에만 보스 HP에 큰 피해를 한 번 적용한다. 파괴 전 적중과 시간 초과 실패는 보스 HP를 줄이지 않는다. 파괴와 노출 제한 시간 만료가 같은 tick에 성립하면 파괴를 우선한다. 약점 파손은 준비된 모델·상태·효과로 표현하고 실시간 절단은 구현하지 않는다. 총·본체 코어 사격·훅 조준은 사용하지 않는다.

D03 약점 공략 중 촉수 행동과 복귀

약점이 파괴된 촉수는 후퇴한 뒤 복귀하며 영구 퇴장하지 않는다. 약점 노출 시작 시 기존 공격을 중단하고 공격체·피해 판정을 정리한다. Phase 1은 다른 촉수 공격을 멈춘다. Phase 2·3은 기존 촉수 패턴과 파괴 가능한 공격체를 재사용한 방해 패턴을 새로 시작하며, 동시 공격 수와 간격을 제한한다.

후퇴·복귀는 촉수별로 관리한다. 다른 촉수의 Stagger 적중은 약점 공략 종료 직후부터 유효하다. 다음 최대치에 도달했을 때는 다른 노출 가능한 촉수를 선택한다. 복귀 시간·신호·방해 수와 간격은 수치 및 표현 검토에서 정한다.

D04 적중 대상별 결과

| 대상 또는 결과 | Stagger | HP와 자원 처리 |
| --- | --- | --- |
| 일반 촉수 적중 | 회수 상태이고 축적 허용 상태일 때 증가 | 보스 HP 피해 없음. 일반 공격이면 궁극기 게이지 획득(탈출 중 제외) |
| 노출 약점 적중 | 축적 중단 | 약점 내구도만 감소. 일반 공격이면 궁극기 게이지 획득 |
| 약점 파괴 성공 | 공략 종료 시 0으로 초기화 | 보스 HP 피해 한 번. 구역 경계의 초과 피해는 이월하지 않음 |
| 공격체 파괴 | 보상 없음 | 일반 공격·궁극기 모두 파괴 가능. 보스 HP 피해·궁극기 충전 없음. 공격체와 판정 제거 |

구현과 검증

김진우는 공용 게이지·촉수 상태·대상 선택·노출 타이머·파괴 보상을 관리한다(WB02). 유상준은 공격별 축적량·약점 피해량을 전달하고 HUD를 갱신한다(WP01). 정승환은 적중 결과와 공격·공략 식별자 전달을 지원한다(WE03). 같은 판정의 다중 적중을 모아 처리하고 그로기 진입·파괴 보상이 중복되지 않는지, 회수 상태 외 피격 무시, 대상 없음·시간 초과·파괴와 만료 동률·재노출 초기화를 검증한다.

D 상세 전투 규칙 — 방어와 공격체

D05 패링 성공과 실패

E 패링은 일부 촉수 근접 공격에만 허용하고 공격 데이터의 가능 여부로 구분한다. 성공하면 해당 촉수의 공격을 끊고 짧은 빈틈과 큰 Stagger를 준다. 전용 자동 반격은 없으며 플레이어가 기존 공격으로 반격한다. 약점 공략·탈출 중에는 Stagger를 주지 않는다. 패링 실패로 공격에 맞으면 일반 피격과 같은 피해·경직을 받고 추가 벌점은 없다.

패링은 버튼을 누르는 순간 한 번 시도하며 별도의 짧은 재사용 대기시간을 둔다. 성공 판정 시간·전체 모션 길이·재사용 대기시간을 각각 조절한다. 공격 모션 중 패링 취소는 허용하지 않는다. 패링 가능한 공격은 색 외에 형태·예고·소리로 구분하는 표현을 제안한다.

저스트 회피 강화와 일반 피격

저스트 회피 성공 시 유효 시간이 있는 다음 공격 1회 Stagger 강화를 얻는다. 공격 시작 시 소비하며 빗나가도 반환하지 않는다. 시간이 지나면 해제한다. 중첩하지 않고 다시 성공하면 유효 시간만 갱신한다. 강화는 Stagger 축적량만 높이므로, 약점 공략·탈출처럼 축적이 차단된 상태에서 시작한 공격에도 소비되며 효과는 없다. 기본 궤적·모션을 재사용하고 강화 여부를 공격 데이터와 효과에 전달한다.

일반 공격 중 피격되면 공격을 중단하고 피격 동작으로 전환한다. 남은 공격 판정과 예약 콤보를 정리하며 이미 적용된 결과는 유지한다. 피격 후 짧은 무적을 부여한다. 무적 시간과 별개로 한 공격이 같은 대상에 중복 피해를 주지 않도록 관리한다. 궁극기의 무적은 D10을 따른다.

파괴 가능한 공격체

공격체는 일반 공격 또는 궁극기의 유효한 적중 한 번으로 파괴한다. Stagger·보스 피해·궁극기 충전 보상은 없다. 패링과 반사 대상이 아니며 엄폐물은 보류한다. 같은 tick에 검 적중과 플레이어 피격이 함께 성립하면 파괴를 먼저 처리해 플레이어 피해를 막는다. 이전 tick에서 이미 받은 피해는 취소하지 않는다.

기본 동작 제안: 보스 패턴이 생성하고, 생성 시점의 플레이어 위치를 향해 직선 이동한다. 플레이어 피격·갑판 착탄·수명 종료 시 소멸한다. 속도·수명·피해량·크기는 미정이다.

구현과 검증

유상준은 패링·회피·강화·피격·무적 상태를(WP02), 김진우는 공격 허용 종류·촉수 공격 중단·방해 패턴·공격체 파괴를 맡는다(WB02·WB04). 충돌 결과를 먼저 모은 뒤 콘텐츠가 우선순위를 적용한다. 비허용 공격의 패링, 강화 시작 소비·만료·갱신, 공격체 파괴와 피격의 동시 판정, 파괴 뒤 잔여 판정과 약점 진입 시 공격 정리를 검증한다.

D 상세 전투 규칙 — 실패와 구역 상태

D06 실패와 재시작

전투 사망과 탈출 실패는 실패 이유를 표시한 화면에서 재시작 버튼을 눌러 처리한다. 자동 재시작하지 않으며 항상 1번 배부터 보스전 전체를 다시 시작한다. 1번 구역 씬을 다시 불러오고, 플레이어·보스 HP는 최대, Stagger·궁극기 게이지는 0, 약점은 비노출, 회피·패링은 즉시 사용 가능한 초기 상태로 되돌린다.

김진우가 재시작 흐름을 조정하고 유상준이 실패 HUD·버튼과 플레이어 복원을 맡는 안이다. 정승환은 이전 객체·예약 이벤트의 정리를 지원하고 고성현은 화면·페이드 복구를 연결한다. 이전 공격체·효과·타이머·강화·예약 입력·2D 재생·전환 완료 상태를 정리한 뒤 첫 구역을 활성화한다. 이전 전투의 콜백이 새 전투에 들어오지 않도록 취소 또는 세대 구분을 적용한다.

D07 보스 HP와 구역 전환

보스 HP 하나를 세 구역에서 공유한다. 첫 번째·두 번째 HP 기준점에 도달하면 탈출 단계를 시작하고, 마지막 구역에서 HP가 0이면 승리한다. 약점 파괴 피해는 현재 구역의 전환 기준 HP까지만 적용한다. 초과 피해는 이월하지 않으며 큰 피해 한 번으로 다음 구역 전투를 건너뛰지 않는다. 실제 기준 비율과 파괴 피해량은 미정이다.

| 상태 | 다음 배에서의 처리 |
| --- | --- |
| 플레이어 HP | 현재 값 유지. 자동 회복 없음 |
| 궁극기 게이지 | 현재 값 유지 |
| 회피·패링 재사용 대기 | 남은 시간 유지. 전환 중 전투 시간이 멈추므로 그대로 이어짐 |
| 저스트 회피 강화 | 구역 전환 시 해제 |
| 보스 HP | 전환 기준에서 멈춘 값 유지 |
| Stagger·약점·촉수 | Stagger 0, 약점 비노출, 새 구역 씬 데이터의 시작 배치·준비 상태 |
| 공격체·공격·예약 입력 | 이전 구역의 잔여 상태 정리 |

플레이어·보스는 영속 객체이므로 위 유지 값은 별도 복사 없이 이어진다. Q 스킬은 보류하므로 이번 구현에는 스킬 쿨다운 저장·복원이 없다. 공격·피격 등 임시 행동 상태는 다음 구역 준비 시 정상 대기 상태로 복구하는 구현안을 제안한다.

시간과 동시 판정

전투·탈출 시간은 고정 tick으로, real·presentation 시간은 프레임마다 진행한다. 페이드·2D 연출 중 전투 시간은 정지하고 연출은 별도 시간으로 재생한다. 플레이어 사망과 보스 피해·구역 전환·최종 처치 조건이 같은 tick에 성립하면 플레이어 사망을 우선한다. 사망 판정 후 같은 tick의 성공 전환을 실행하지 않는다. 엔진과 콘텐츠는 결과를 모아 정해진 순서로 처리하며, 후보를 순회하는 순서가 결과를 바꾸지 않아야 한다.

검증

세 배 각각의 사망·탈출 실패와 전환 전후 재시작을 반복한다. 구역 선택 시작으로 각 구역을 단독 검증한다. 첫 구역 초기값, HP·궁극기·재사용 대기 유지, 강화 해제, 보스 상태 초기화, 초과 피해 차단과 사망 우선순위를 확인한다. 플레이어 중복 생성·이전 효과 잔존·검은 화면 고정을 검사한다.

D 상세 전투 규칙 — 탈출과 갑판

D08 탈출 구역과 2D 전환

HP 기준점에 도달하면 제한 시간 내 구역으로 이동하는 탈출 단계를 시작한다. 구역에 도착하기 전까지 보스 공격과 플레이어 공격·회피·패링을 허용한다. 보스 HP는 전환 기준에 고정하고 Stagger 축적·추가 그로기·약점 노출은 중단한다. 탈출 단계에서는 R 게이지도 충전하지 않는다. 공격체를 부수거나 공격을 방어하면서 탈출할 수 있다.

제한 시간까지 구역에 들어오지 못하면 즉사·실패 처리한다. 탈출 시간은 tick으로 계산하며, 구역 진입을 감지한 tick이 제한 tick 이하이면 성공, 넘으면 실패다. 프레임 길이와 관계없이 tick 번호로 비교한다. 타이머는 일시정지 때 멈추고 슬로모션에는 영향받지 않는다.

진입이 확정되면 전투·입력·피해를 정지하고 페이드아웃 → 짧은 2D 탈출 → 암전 → 다음 구역 씬 동기 로딩과 영속 객체 배치 → 페이드인 → 전투 재개로 진행한다. 2D 연출은 이미지 레이어 + 키프레임으로 재생하며 스킵할 수 있다. 자연 종료와 스킵은 같은 완료 흐름으로 연결하고, 스킵하더라도 다음 구역 로딩과 페이드인 완료를 확인한 뒤 조작을 복구한다. 두 번의 탈출은 구성과 재생 코드를 재사용하며 실시간 3D 비행·착지·이동 경로 충돌은 만들지 않는다.

| 시간 종류 | 진행 규칙 | 사용 예 |
| --- | --- | --- |
| 전투 시간 | 연출 중 정지. 슬로모션 적용 기준은 기능별 추가 검토 | 공격·강화·약점 노출·촉수 복귀·재사용 대기 |
| 탈출 시간 | tick 기준. 일시정지에서 정지, 슬로모션 배율 미적용 | 구역 도착 제한 시간 |
| 연출 시간 | 전투 정지와 분리해 재생 | 페이드·2D 재생·완료 확인 |

김진우는 탈출·구역 전환 상태와 스킵 완료를(WB03), 유상준은 구역 진입 전후 입력·HUD를 맡는다. 정승환은 시간·Trigger·씬 교체·정리와 완료 통지를 제공하고(WE06) 고성현은 2D·페이드를 표시한다(WR04). 연출 길이, 일시정지 중 연출 진행, 로딩·재생 실패 시 재시도·대체 정책은 추가 결정한다. 실패를 로그와 화면 상태로 확인할 수 있게 하는 구현안을 제안한다.

D09 바다 추락과 선체 파손

평평하고 안정된 갑판을 전투 공간으로 사용한다. 전투 경계에서 추락을 막으며 이동·구르기·넉백 모두 같은 경계를 적용한다. 선체 일부가 파손돼도 전투 바닥과 경계는 유지한다. 콘텐츠 파손 이벤트로 준비된 모델·효과를 바꾸고 주변 바다·구조물로 흔들림을 표현한다. 실제 부력 물리·선실 탐색·추락 복귀 기믹·엄폐물은 이번 필수 범위에 포함하지 않는다.

검증

진입 tick의 직전·동일·직후, 탈출 중 전투와 Stagger·R 충전 차단, 슬로모션·일시정지, 스킵·자연 종료와 완료 중복을 확인한다. 난간·모서리에서 모든 이동 종류를 검사하고 파손 뒤에도 판정 바닥·발 위치·경계가 유지되는지 확인한다. 다음 구역 로딩이 끝나기 전에 조작이 복구되지 않아야 한다.

D 상세 전투 규칙 — 입력과 궁극기

D10 기본 공격과 행동 잠금

좌클릭을 이어 눌러 약 → 약 → 강 콤보를 진행한다. Shift는 회피, E는 패링, R은 궁극기이며 Q 스킬은 보류한다. 총·조준·락온·대상 자동 방향 보정은 사용하지 않는다. 각 타격의 방향은 타격 시작 tick에 정한다. 이동 입력이 있으면 카메라 기준 입력 방향, 없으면 현재 바라보는 방향을 사용하고 해당 타격 동안 고정한다.

공격 모션 시작부터 회수 동작이 끝날 때까지 회피·패링으로 취소할 수 없다. 타격별 모션이 끝나면 방어로 전환할 수 있으며 콤보 세 타격을 강제로 이어 가지 않는다. 캐릭터 포즈와 검 궤적은 분리하되 공격 상태 종료 시점을 공통 기준으로 사용한다. 종료 직전의 짧은 구간에서 회피·패링·궁극기 입력을 예약하고 종료 후 실행한다. 일반 공격 중 궁극기로 즉시 취소하지 않는다.

| 현재 상황 | 확정된 입력 및 상태 규칙 |
| --- | --- |
| 공격 모션 진행 중 | 회피·패링·궁극기 즉시 전환 불가. 모션 끝부분에서만 예약 |
| 타격 종료 | 가능한 입력 중 회피 → 패링 → 궁극기 → 일반 공격. 선택되지 않은 예약 입력 정리 |
| 회피 | 스태미나 없이 짧은 재사용 대기시간. 공격 모션 중 사용 불가 |
| 패링 | 버튼 눌림당 한 번 시도. 별도 재사용 대기시간. 공격 모션 중 사용 불가 |
| 일반 공격 중 피격 | 피격 상태로 전환, 남은 판정·예약 콤보 종료, 짧은 피격 후 무적 |
| 궁극기 모션 | 실제 시작부터 종료까지 무적. 사용 중 회피·패링 불가 |
| 전환·실패·재시작 | 입력·예약 상태 정리. 복구 시 이전 입력이 자동 실행되지 않게 연결 |

궁극기

기존 부유검 강 공격을 바탕으로 정면 범위·축적량·약점 피해·효과를 강화한 단발 공격이다. 일반 촉수에는 Stagger를, 노출 약점에는 내구도 피해를 적용하고 공격체는 파괴한다. 보스 HP는 약점 파괴 성공 시에만 감소한다. 게이지는 일반 공격의 촉수·약점 적중과 패링 성공으로 충전하며 탈출 단계에서는 충전하지 않는다. 자동 충전·궁극기 자체 충전·공격체 파괴 충전은 없다. 최초 시작·재시작은 게이지 0, 구역 전환은 현재 값을 유지한다.

게이지는 입력 예약 시가 아니라 궁극기 동작이 실제 시작될 때 소비한다. 사용 가능 게이지와 소비량·적중별 충전량은 수치 검토에서 정한다. 다음 공격 Stagger 강화의 소비는 D05의 공격 시작 기준을 적용한다. 약점 공략 중에는 Stagger가 차단되지만 충전 규칙은 유지한다.

구현과 추가 결정

유상준은 행동 상태·콤보·예약 입력·우선순위·방향 결정·무적·게이지를 관리한다(WP01·WP03). 정승환은 입력 눌림·시간·애니메이션 이벤트와 판정 종료 기능을 제공한다(WE01·WE03·WE04). 기본 공격의 다음 타격 선입력 구간, 예약 만료 시간, 회피·패링·피격 중 다른 행동 허용과 이동 가능 여부는 추가 결정한다. 저프레임·슬로모션에서 입력과 판정 순서가 일치하는지 검증한다.

D 규칙과 작업 연결

엔진은 재사용 가능한 기능과 결과 전달을 제공하고 콘텐츠는 확정된 게임 규칙을 적용한다. 특정 보스·패링 규칙을 엔진 코어에 넣지 않는다. 우선 임시 모델과 단순 도형으로 연결한 뒤 실제 모션·효과로 교체한다. 작업별 기한은 M절 마일스톤을 따른다.

| 작업 | 구현할 부분 | 관련 규칙 | 선행 작업 | 합격 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WE01 WE03 | 입력·고정 tick·시간 종류, 단순 충돌·Trigger, 적중 후보 묶음, 공격 식별·종료, 디버그 연결 | 공통 | — | 입력·tick·후보 결과 제공, 제거 뒤 판정 없음 |
| WP01 | 이동·경계, 약약강·검 궤적, 행동 잠금·예약, 일반 회피·피격·HUD | D09·D10 | WE01·WE03 WE04 | 한 타격 종료 전 방어 불가, 타격 사이 행동 선택 |
| WB02 | 공용 Stagger, 촉수 상태·대상, 약점 내구도·타이머, 보스 HP·파괴 보상, 공격체 1종, 한 구역 재시작 | D01~D05 | WE03·WP01 | 한 사이클 반복, 대상 없음 대기, 보상 한 번, 파괴 우선 |
| WP02 | 패링·저스트 회피, 강화·만료, 촉수 공격 중단·충전 보상 (협업 김진우) | D05 | WP01·WB02 | 허용 공격만 성공, 강화 소비·만료·갱신 |
| WB03 | 3구역 상태·HP 경계, 탈출·시간, 2D 흐름·스킵, 실패·재시작 (협업 유상준·고성현) | D06~D08 | WE06·WR04 | 두 전환·초과 피해 차단·상태 유지·전체 재시작 |
| WB04 | 2·3구역 방해 구성 | D03 | WB02 | 패턴 수·간격 제한 |
| WP03 | 궁극기 단발·게이지·무적 (협업 고성현) | D10 | WP01·WP02 | 실제 시작 시 소비, 대상별 처리·무적 종료 |
| WR03 WR04 | 검 잔상·약점·파괴·공격 예고 표시, 2D 레이어·페이드 표시 (협업 정승환) | D02·D05 D08 | WR01·WE04 | 표현과 실제 판정·상태 일치, 완료 통지 |
| WC01 ~WC03 | 동시 판정·세 구역·반복 재시작·입력·타이머 회귀 검증 | 전체 | 위 작업 연결 | 사망 우선·tick 경계·우선순위·잔여 상태 확인 |

먼저 제공할 연결 규격

공격 식별자·종류·발생 tick·축적량·약점 피해·강화 여부, 적중 대상·판정 tick, 공격 시작·판정 활성·공격 종료, 약점 공략 시작·종료·파괴, 구역 진입·실패·씬 로딩 완료·연출 완료를 공유한다. 클래스·구조체 이름과 소유권은 엔진·콘텐츠·렌더 담당이 함께 정한다. 일반 상태 전환은 작은 상태 기계로 시작하는 안을 추천한다.

일정에 연결하는 순서

11월 23일 시연은 WE01~WE05, WR01~WR03, WP01, WB01·WB02로 한 구역의 핵심 사이클과 공격체 한 종류, 최소 표시·HUD·한 구역 재시작을 우선한다. 패링·강화(WP02), 두 전환(WE06·WB03·WR04)과 궁극기(WP03)는 시연 이후 연결한다. 모션 전체 제작보다 대표 클립과 임시 표현으로 규칙·판정을 먼저 검증한다.

필요한 표현 리소스

플레이어는 이동·약 2타·강 1타·회피·패링·피격·궁극기의 행동 표현이 필요하다. 캐릭터 클립 수는 모션 재사용 여부를 확인해 정하고 검 궤적은 약약강과 궁극기용 데이터를 준비한다. 부유 검 모델 1개, 촉수의 일반·노출·파손·후퇴·복귀 표현, 파괴 공격체 1종, 갑판 3구역 씬과 파손 외형, 재사용 가능한 2D 탈출 레이어 이미지·키프레임·페이드·HUD·효과가 필요하다. 확보 상태는 M을 따르며 김진우의 전체 리타게팅·직접 제작은 후순위다.

다음에 정할 수치와 예외

Stagger 최대·공격별 축적, 약점 내구도·노출·파괴 피해·복귀 시간, HP 구역 기준, 방해 수·간격·예고, 이동·공격 범위, 공격체 속도·수명·피해, 회피·패링·피격 무적과 재사용 시간, 저스트 회피 판정·강화 배율·유효 시간, 예약 구간·만료, 궁극기 최대·충전·소비, 탈출 제한·2D·페이드 길이를 순차 검토한다. 로딩·연출 실패 시 재시도·대체 정책, 시간 배율의 세부 적용, 회피와 패링 사이 전환, 일반 공격 선입력은 추가 결정한다. 임시 수치와 구현 추천은 확정 규칙으로 표시하지 않는다.

E 담당 경계와 공통 연결

주담당은 정승환 엔진, 고성현 렌더, 유상준 플레이어 콘텐츠, 김진우 보스 콘텐츠로 확정한다. 김진우는 후순위 모션 리타게팅·직접 제작도 담당한다. 아래 시스템 연결 규약은 합의할 항목이며 구체적인 클래스명·함수명은 미정이다. 작업별 주담당과 협업 담당은 M절 마일스톤에 기록한다.

| 영역 | 제공자와 소비자 | 확인할 경계 |
| --- | --- | --- |
| 오브젝트와 시간과 입력 | 정승환 → 유상준·김진우·고성현 | 생성·삭제 시점 / 좌표·tick 단위 / 입력 조회 |
| 모델 리소스 | 정승환 CPU 데이터 / 고성현 GPU 업로드 | 파일 해석·캐시·CPU 데이터와 GPU 업로드 소유권 |
| 캐릭터와 검과 2D 재생 | 정승환 재생 / 고성현 표시 / 콘텐츠 사용 | 캐릭터 클립·검 궤적·판정 동기화 / 2D 완료 통지 |
| 공격과 피격 | 정승환 충돌 → 유상준·김진우 전투 | 충돌은 적중 후보 / 피해·무적·패링 판단의 담당 |
| 보스와 배 전환 | 김진우 → 정승환 씬 교체 / 유상준·고성현·HUD | 구역 진입·전투 정지·2D·페이드·씬 로딩·영속 객체 배치·복귀 이벤트 |
| 오디오 | 정승환 재생 기능 → 각 콘텐츠 담당 연결 | 이벤트별 소리 지정, 동시 재생 제한, 재시작 시 정리 |
| HUD | 콘텐츠 값 → 유상준 HUD 로직 → 고성현 ImGui UI 패스 | 값 조회와 이벤트 중복 방지 |

피해 전달 흐름 제안

공격 식별자·공격자·종류·강화 상태와 검 궤적의 판정 활성 구간을 전달한다. 엔진은 tick마다 충돌 후보를 모아 제공하고 콘텐츠는 D의 우선순위와 무적·패링·상태에 따라 처리한다. 일반 촉수는 Stagger, 약점은 내구도, 파괴 성공은 보스 HP, 공격체는 제거로 분리한다. 궁극기 충전과 결과 이벤트를 연결하고 같은 적중·공략의 보상을 중복 적용하지 않는다.

프레임 처리와 수명

한 tick은 입력 → 행동 → 캐릭터 애니메이션·검 궤적 → 판정 → 피해·공격체 파괴 → 상태 전환 → 지연 삭제 순서이며 렌더 준비는 프레임마다 수행한다(A절 실행 모델). 검 동작·HitBox·잔상은 같은 공격 타이밍을 사용한다. 2D 연출은 전환 상태와 별도 재생 시간을 가지며 삭제 대상·이전 전투 이벤트가 새 전투에 영향을 주지 않게 식별·수명을 관리한다. 스레드 분리는 필요 시 검토한다.

인터페이스 변경 전달

변경자는 사용하는 담당자에게 변경 이유·영향·사용 예시·검증 장면을 함께 전달한다. 팀원이 각자 피해·시간·상태 전환 규칙을 중복 구현하지 않도록 공통 진입점을 정한다.

버전 관리와 통합 (기본안)

GitHub Desktop에서 main을 Fetch/Pull한 뒤 개인 feat/Program_이름 브랜치에서 main 기준 Rebase Current Branch를 실행한다. 검증 후 main에 fast-forward로 병합하고 Push한다. main 직접 개발·rebase·강제 push는 금지한다. 개인 이력 재작성 후에는 원격 변경 확인 후 개인 브랜치만 Force push한다. Git LFS는 사용하지 않고 대용량 모델·모션·텍스처는 별도 드라이브로 공유한다. 충돌은 관련 담당끼리 해결한다. 매주 월요일 통합 점검은 기존 계획이며 세부 절차는 Git 협업 문서를 따른다.

F 데이터와 에셋 규격

| 데이터 묶음 | 필요한 항목 제안 |
| --- | --- |
| 플레이어 행동 | 이동·회피 / 약약강·검 궤적·행동 잠금·예약 / 패링·피격 무적 / 강화 배율·시간 / R 궁극기·충전 |
| 피해와 경직 | 공격 식별·중복 정책 / 공용 Stagger / 촉수 피격 가능 상태 / 약점 피해·파괴 보상 |
| 보스와 촉수와 공격체 | 보스 HP·구역 하한 / 약점 내구도·노출·복귀 / 패턴 상한 / 공격체 속도·수명·피해 |
| 구역과 2D 전환 | HP 기준 / 현재 구역 / 구역 씬 파일 / 영속 객체 시작 위치·촉수 시작 배치 / 탈출 구역·시간 / 2D 레이어 이미지·키프레임 / 페이드 |
| 카메라와 HUD | 근접 시점 / 입력 방향 기준 공격 방향 / HP·Stagger·약점·강화·궁극기 / ImGui HUD 배치 |
| 환경과 오디오 | 파도·비·번개·침몰 / 이벤트 이름 / 음원·볼륨·동시 재생 |

저장 형식과 검증

씬 저장은 SceneIO의 JSON version 1을 사용한다. cube·model·move·collider·parameters를 명시적으로 저장·복원하며 미등록 컴포넌트는 오류다. 전투·환경·구역 전용 데이터와 버전 이전 정책은 추가 설계한다. 모델 경로와 카메라 설정도 저장하며 실행 중 전투 상태 저장과 구분한다.

시간과 공간의 공통 규칙

길이·각도 단위, 위쪽 축·앞 방향, 행렬 순서와 모델 스케일을 합의한다. 게임 시간은 고정 tick 50Hz로 진행한다. 현재 Time은 초 단위 elapsed/delta와 tick 번호를 제공한다. 전투 기한의 초→tick 변환·반올림 규칙은 콘텐츠 계약으로 추가 결정한다. D08에 따라 전투·탈출·연출 시간을 구분한다. 2D 전환은 전투 시간을 멈추며 탈출 타이머는 일시정지에서 멈추고 슬로모션에는 영향받지 않는다. 캐릭터와 검 궤적은 같은 공격 시간축을 사용한다. Hit Stop과 각 전투 타이머의 시간 배율 적용은 추가 검토한다.

에셋 변환 경로

홍련 PMX와 PNG 텍스처 16개를 확보했고 해당 폴더에 별도 모션은 없다. FBM은 텍스처 폴더다. 제작 도구에서 PMX를 FBX로 변환하며 아트 전달의 기본 입력은 FBX, 로더는 Assimp 우선 검증으로 정했다. 실제 변환·호환은 K·L의 대표 모델·모션 시험(WB01·WE02)으로 확인한다.

애니메이션 인수 기준 제안

바인드 포즈·뼈·스케일·루트 이동·클립·반복·시간을 확인한다. 캐릭터 모션과 검 궤적을 분리하고 판정·잔상·소리는 공격 시간축에 연결한다. 김진우의 리타게팅·모션 제작은 후순위이며 대표 모션 하나를 먼저 검증한다. 재생기는 엔진(WE04), GPU 스키닝은 렌더(WR02) 담당이다. 루트 모션 정책은 A절의 "루트 모션 미사용" 제안을 검토해 정하고, 2D 레이어 해상도·길이·완료 이벤트는 추가 결정한다.

에셋과 음원 목록

홍련은 임시 사용 후 교체하며 검·배·보스 모델은 미확정이다. 단순 검·발판·촉수로 먼저 통합한다. 리소스별 수량·출처·담당·납기는 M에서 추적한다. 총·사격 모션·3D 비행·착지는 필수 목록에서 제외한다. 음원 확보 담당과 아트·음원 예산은 미정이다.

G 통합 작업과 검증

주담당과 투입 시간, 11월 23일 시연·12월 16일 내부 완료·12월 18일 발표는 확정했다. 작업별 제공 기한은 M절 마일스톤을 따르며 매주 월요일 통합에서 진행을 확인하고 조정한다. 임시 리소스로 먼저 연결하고 11월 23일 추가 아트·기획 인원 모집 가능성은 확보 후 일정에 반영한다.

| 주담당 | 첫 산출물 | 기한 | 확인할 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정승환 엔진 | WE01 오브젝트·Transform·입력·고정 tick·로그 | 10/18 | 콘텐츠가 생성·이동·삭제를 같은 실행 파일에서 사용 |
| 고성현 렌더 | WR01 임시 갑판·캐릭터·카메라 표시 | 10/25 | 콘텐츠 위치와 렌더 위치 일치 / 리사이즈 처리 |
| 유상준 플레이어 | WP01 이동·Shift 회피·부유검 약약강 | 11/15 | 입력·검 궤적·판정 일치 / 정상 복귀 |
| 김진우 보스 | WB01 대표 FBX → WB02 촉수 하나·Stagger·약점·복귀 | 10/25 11/15 | 적중·약점 파괴 연결 / 사이클 반복 |
| 공동 | WC01 시연 통합 → WC02 3구역 완주 | 11/22 12/10 | 공격체·연출·페이드·전투 상태 초기화 |

통합 단계

최소 객체·Transform·tick·입력 연결(WE01) → 렌더 연결과 대표 모델·모션 검증(WR01·WB01·WE02) → 충돌·애니메이션(WE03·WE04·WR02) → 이동·일반 회피·부유검 공격(WP01) → 공용 Stagger·촉수 약점 파괴·복귀·공격체 한 종류(WB02) → 최소 편집·저장·HUD(WE05·WR03) → 11월 23일 시연 순으로 진행한다. 시연 이후 패링·저스트 회피 강화·R 궁극기(WP02·WP03), 씬 교체·3개 구역·두 번의 2D 전환(WE06·WB03·WR04), 오디오(WE07), 환경·성능(WR05)을 연결한다.

완료 판정

코드만 작성한 상태는 완료로 보지 않는다. 재현 가능한 검증 장면, 필요한 데이터, 실행 방법과 알려진 미정 사항을 제공한다. 미정 규칙에 임시값을 사용했다면 해당 규칙 ID와 임시값임을 표시한다. 임시값은 팀 승인 없이 최종 규칙이 되지 않는다.

공통 회귀 확인 항목

각 배의 사망·재시작, 두 번의 구역 진입과 2D 전환, 공용 Stagger 합산, 회수 상태 외 피격 무시, 약점 노출·파괴·복귀, 공격체 파괴, 패링 경계와 저스트 회피 강화 소비를 반복한다. 구역 선택 시작으로 각 구역을 단독 확인한다. 최소화·포커스·창 크기 변경 후 입력·화면 복구, 전환 중 중복 이벤트·검은 화면 잔존을 확인한다.

성능과 오류 기록

RTX 3060에서 해상도·빌드·장면 조건을 고정해 CPU·GPU 프레임 시간과 지연을 기록한다. 비·촉수·공격체·번개가 겹치는 전투와 2D 전환·구역 씬 로딩 시간을 포함한다. 프레임당 실행된 tick 수도 기록해 최대 실행 수 설정에 사용한다. 2D 레이어 수·해상도·메모리도 기록하며 2D라는 이유로 비용 감소를 단정하지 않는다. 60FPS 예산은 약 16.7ms이며 배분은 미정이다. 오류 보고는 재현·기대·실제 결과·로그·빌드 버전을 포함한다.

H 결정 기록과 변경 관리

v1.6은 인시 견적을 마일스톤 기한으로 바꾸고, 실행 모델·구역 씬 구성·오디오·HUD·2D 형식과 D 규칙의 남은 예외 일부를 확정했다. R 궁극기는 구현하고 Q 스킬은 보류한다. 데이터 값과 남은 예외는 미정으로 구분한다. C의 렌더 연결 규칙과 I의 시연·마감은 유지한다.

| 규칙 | 확정된 방향 | 추가 결정 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 축적·차단·초기화·대상 / 회수 상태에서만 피격 | 최대치·공격별 축적량 |
| D02 | 제한 시간·내구도·재노출 / 파괴·만료 동률은 파괴 우선 | 내구도·노출·파괴 피해 |
| D03 | 공격 정리·후퇴·방해 방식 | 복귀 시간·신호·방해 수·간격 |
| D04 | 파괴 시만 보스 피해 / 공격체는 일반 공격·궁극기로 파괴 | 피해량·HP 구역 기준 |
| D05 | 패링·강화·공격체 기본 동작(제안)·피격 | 시간·배율·공격체 속도·수명·피해 |
| D06 | 버튼·전체 재시작·1번 구역 씬 재로딩·초기 상태 | 로딩 실패 대응 |
| D07 | HP·궁극기·재사용 대기 유지 / 보스 초기화 / 영속 객체 | — |
| D08 | 진입 전 전투·tick 비교·스킵·이미지 레이어 2D / 탈출 중 R 충전 차단 | 탈출·연출 길이·실패 대응 |
| D09 | 추락 방지·고정 경계 | 구역 크기·파손 표현 리소스 |
| D10 | 모션 잠금·입력 방향 우선·R 무적 | 예약·일반 공격 선입력·자원 값 |

v1.6 기술 결정

| 항목 | 결정 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 실행 모델 | 게임 로직 고정 tick 50Hz, 렌더는 프레임마다 | 확정 |
| 구역 구성 | 구역별 씬 파일 교체, 플레이어·보스·HUD·카메라 영속 | 확정 |
| 로딩 | 암전 중 동기 로딩 | 확정 (지연 시 비동기 재검토) |
| 데이터 형식 | 씬 JSON version 1 | 구현 / 게임 항목 확장 |
| 오디오 | 재생은 엔진(WE07), 연결은 콘텐츠 | 확정 |
| HUD | ImGui로 HUD·실패 화면 | 확정 |
| 2D 연출 | 이미지 레이어 + 키프레임 | 확정 |
| 디버그 | 구역 선택 시작 추가 | 확정 |
| 버전 관리 | GitHub Desktop·개인 브랜치 rebase·main fast-forward / 대용량 에셋 별도 드라이브 / 통합 정승환 | 기본안 |
| 엔진 이름 | Nereides | 확정 |
| 기술 제안 | 세대 번호 핸들·루트 모션 미사용·뼈 부착 충돌체·DX11 해제 단순화 (A절) | 제안 |

항목별 확정 기록 양식

- 항목 ID와 목적 및 기획 요구사항

- 후보 방식과 기능·난도·제약·구현 부담 비교

- 채택 방향과 선택 이유 및 재검토 조건

- 필요한 리소스와 선행 작업

- 주담당과 협업 담당 및 산출물

- 검증 장면과 합격 기준 및 실측 결과

- 목표 기한과 실제 완료일

- 결정 상태와 날짜 및 문서 버전

문서 간 일치

게임 기획서는 플레이 경험과 큰 규칙, 기술검토서는 기술 대안·리소스·작업·연결·검증을 정의한다. 게임 기획서 v1.1에는 Q 스킬 필수 범위, 공격 방향 보정, 궁극기 형태·충전, 탈출 중 공격 중단, 일정·투입 시간처럼 v1.5·v1.6과 다른 내용이 남아 있어 후속 갱신한다. 단계별 데이터전달·상태전환 명세서는 2026-10-12 기준으로 v1.6의 동률·충전·쿨다운 규칙과 현재 엔진 경계를 반영했다. 미정 기술안은 검증 전 확정 규칙을 대체하지 않는다.

I 팀 제작 조건과 마감

확정된 조건을 기준으로 기술과 작업 범위를 비교한다. 주당 시간에는 조사·학습·회의·통합·디버깅을 포함한다. 11월 20일 이후는 주 70시간을 계획 기준으로 사용하며 추가 투입은 여유로 둔다.

| 주담당 | 이름 | 11월 20일 이전 | 11월 20일 이후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 엔진 | 정승환 | 주 14시간 | 주 70시간 이상 |
| 렌더 | 고성현 | 주 14시간 | 주 70시간 이상 |
| 플레이어 콘텐츠 | 유상준 | 주 14시간 | 주 70시간 이상 |
| 보스 콘텐츠 | 김진우 | 주 14시간 | 주 70시간 이상 |
| 팀 합계 | 4명 | 주 56시간 | 주 280시간 이상 |

11월 23일 시연 합격 기준

최소 편집 기능과 핵심 전투 한 사이클을 보여 준다. 모델 배치·위치 및 전투 수치 편집·저장과 불러오기, 이동·일반 회피·부유검 공격, 촉수 하나의 공용 Stagger 축적 → 약점 노출 → 파괴 → 복귀, 파괴 가능한 공격체 한 종류와 간단한 HUD·디버그 표시를 연결한다.

패링·저스트 회피 강화와 구역 전환은 시연의 필수 합격 범위에 포함하지 않는다. 대표 캐릭터 모션 하나의 재생을 먼저 검증하고 전체 모션의 제작·다듬기는 후순위로 둔다.

최종 완주와 일정

12월 16일 내부 완료·안정화, 12월 18일 최종 발표를 기준으로 공통 전투 시스템을 활용한 3개 구역 완주, 두 번의 2D 탈출·페이드, 패링·저스트 회피 강화·R 궁극기를 연결한다. Q 스킬은 보류한다. 구역별 패턴·수치·배치를 데이터로 바꾸는 방향을 채택했으며 작업별 기한은 M절 마일스톤을 따른다.

| 기간 | 목표 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| ~ 11월 19일 | 시연 핵심 연결 | WE01~WE05, WR01~WR03, WP01, WB01·WB02 |
| 11월 20일 ~ 22일 | 시연 통합·수정 | WC01 |
| 11월 23일 | 엔진 시연 | — |
| 11월 24일 ~ 12월 10일 | 전투 확장·씬 교체·3구역·2D·오디오·환경 | WE06·WE07, WP02·WP03, WB03·WB04, WR04·WR05, WC02 |
| 12월 11일 ~ 16일 | 안정화·수치 조정 | WC03 |
| 12월 17일 ~ 18일 | 발표 준비와 최종 발표 | — |

협업과 숙련도 확인

공통 경험은 D2D 간단한 게임, 언리얼 프로젝트와 Triworld이며 개인별 세부 숙련도는 미확인이다. 매주 월요일 통합에서 마일스톤 진행을 확인하고, 지연이 예상되면 범위 조정 또는 작업 재배분을 먼저 검토한다. 11월 23일 아트·기획 인원 모집 가능성은 확보 후 반영하며 현재 일정은 프로그래머 4명을 기준으로 세운다.

J 객체 관리 구조 비교

WE01의 목적은 플레이어·촉수·공격체를 생성·갱신·삭제하고 콘텐츠 담당이 기능을 추가할 수 있게 하는 것이다. 객체와 컴포넌트 방식을 채택했다. 구현 부담과 적합성은 현재 규모·팀 경험·시연 일정에 대한 초기 판단이다.

| 비교 항목 | 객체와 컴포넌트 | ECS |
| --- | --- | --- |
| 구성 | 객체에 Transform·렌더·충돌·행동을 부착 | Entity 식별자·Component 데이터·System 처리 분리 |
| 동작 위치 | 행동 컴포넌트 등에 데이터와 로직 배치 | 시스템이 필요한 데이터를 모아서 처리 |
| 작업 예 | 플레이어 제어·촉수 행동을 해당 객체에 연결 | 이동·공격 시스템이 관련 Entity 데이터를 처리 |
| 장점 판단 | 개별 행동·객체별 디버깅·담당 분리가 명확 | 다수 객체의 데이터 배치·일괄 처리에 적합 |
| 설계 부담 | 객체 수명·컴포넌트 참조·갱신 순서 | 데이터 저장·검색·삭제·시스템 순서 |
| 구현 부담 | 낮음~중간 | 높음 |

선택 이유와 구현 범위

플레이어·보스·촉수처럼 개별 행동이 중요한 구성이며 두 콘텐츠 담당자가 컴포넌트를 붙여 독립적으로 구현할 수 있다. Scene의 객체 생성·삭제, Transform과 기본 컴포넌트 연결, 갱신 순서·최소 사용 예제를 먼저 제공한다. 클래스 이름과 참조 정책은 다음 검토에서 정한다.

객체와 컴포넌트 구조에서도 렌더·충돌은 공통 시스템에 모아 처리할 수 있다. ECS의 성능 이점은 데이터 배치·접근 방식과 장면 조건에 따라 달라지며 구조 선택만으로 성능을 보장하지 않는다. 초기 단일 스레드 갱신은 제안이고 스레드 분리는 측정 후 판단한다.

담당과 기한

정승환이 주담당, 유상준·김진우가 플레이어·촉수 사용 예제 검증을 지원한다. WE01로 10월 18일까지 최소 인터페이스와 예제를 공유한다. 모델 로딩·충돌·애니메이션·에디터는 WE02~WE05로 별도 진행한다.

검증과 재검토 조건

여러 객체 생성·갱신·삭제, tick 끝 지연 삭제, 재시작·씬 교체 후 잔여 객체·참조, 부모 Transform의 변경 전달을 검사한다. 대량 공격체 등에서 갱신·할당 병목이 실제로 확인되면 저장 방식·풀링·데이터 일괄 처리와 ECS 도입 범위를 비교한다. 근거는 N의 S01·S02를 따른다.

K 모델과 애니메이션 형식 비교

WB01·WE02의 목적은 임시 홍련 모델과 이후 아트가 제공할 모델·모션에 공통 가져오기 규칙을 적용하는 것이다. 아트 전달과 엔진 입력의 기본 형식은 FBX로 정했다. PMX는 테스트 원본으로 보존하고 제작 도구에서 FBX로 변환한다.

| 비교 항목 | FBX 입력 | glTF와 GLB 입력 |
| --- | --- | --- |
| 방향 | 아트가 출력한 FBX를 가져오기 | 모델을 glTF 2.0 또는 GLB로 변환해 통일 |
| 장점 | FBX 전달 경로와 모델·모션 협업에 대응 | 공개 규격을 기준으로 지원 범위를 제한 |
| 추가 작업 | 출력 도구·버전·뼈대·클립 결과 검증 | 변환·출력 설정과 기능 보존 검증 |
| 현재 결정 | 기본 입력으로 채택 | 필요 시 보조 경로로 재검토 |

파일 형식과 실행 데이터의 구분

FBX → 가져오기 라이브러리 → 엔진 자체 Mesh·Skeleton·Animation 데이터 → GPU 리소스와 재생기로 연결한다. FBX를 받는 것과 FBX 데이터를 실행 내내 그대로 사용하는 것은 별개다. 사전 변환·캐시 파일은 로딩 시간·메모리를 측정한 뒤 별도 검토한다. 구역 씬 동기 로딩 시간이 길면 이 검토를 앞당긴다.

출력 규격과 확인할 문제

| 항목 | 확인할 현상 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- |
| 좌표·단위 | 방향·크기·피벗 불일치 | 단위·위쪽 축·앞 방향·변환 규칙 통일 |
| 뼈대·포즈 | 모션 적용 시 변형 불일치 | 뼈 계층·바인드 포즈·가중치·루트 확인 |
| 클립 | 누락·중복·길이 불일치 | 클립 이름·범위·베이크·반복 규칙 |
| 재질·텍스처 | 원본 외형과 엔진 표시 차이 | 지원 속성·텍스처 연결·투명도 규격 |
| 버전·로더 | 파일별 가져오기 결과 차이 | 검증된 도구·출력 설정·로더 버전 고정 |

FBX와 glTF 모두 실제 에셋의 호환을 검증해야 한다. FBX SDK나 Unreal의 출력 설정을 우리 로더에 그대로 적용하지 않고 시험 결과로 규격을 정한다. MMD 원본의 외형·특수 변형이 그대로 보존되는지는 미검증이다.

초기 변환 시험

모델 하나·대표 모션 하나의 도구 확인·변환·재가져오기 시험을 WB01로 10월 25일까지 진행한다. 김진우가 샘플 준비를 맡고 정승환·고성현이 가져오기·표시를 지원한다. 전체 모션 리타게팅·직접 제작은 별도 후순위 작업이다. FBM 폴더는 텍스처 묶음이며 확보된 FBX 파일을 의미하지 않는다. 근거는 S03·S04·S05를 따른다.

L FBX 가져오기 라이브러리 비교

WE02는 Assimp를 우선 검증한 뒤 대표 에셋이 합격하면 채택하는 방향이다. FBX SDK는 세부 기능 요구나 호환 문제 발생 시 재검토한다. 아직 설치·연결·홍련 에셋 호환 시험을 완료한 상태는 아니다.

| 비교 항목 | Assimp | Autodesk FBX SDK |
| --- | --- | --- |
| 성격 | 여러 형식을 공통 구조로 읽는 라이브러리 | Autodesk의 FBX 읽기·쓰기 개발 SDK |
| 데이터 접근 | 메시·재질·뼈대·모션 공통 구조 | FBX 장면 구조·속성과 변환·모션 평가 |
| 장점 판단 | 공통 데이터를 엔진 구조로 옮기는 데 집중 | FBX 세부 처리에 직접 접근 가능 |
| 확인할 부담 | 실제 파일의 피벗·뼈대·클립 해석 | SDK 설정·객체 수명·데이터 추출·변환 |
| 구현 부담 | 중간 | 높음 |
| 조건 기록 | 버전·빌드 구성·라이선스 고지 | SDK 버전·빌드 연결·배포 조건 |

추천 이유와 적용 경계

현재 객체·카메라·Assimp 모델 로딩·애니메이션·충돌·에디터 기반이 구현되어 있다. 대표 FBX 호환, 실제 게임 동작과 Sherlock 렌더 통합은 검증이 남아 있다. Assimp의 공통 구조로 변환하되 중요한 호환 문제가 확인되면 FBX SDK를 비교한다.

파일 해석은 라이브러리, 리소스 ID·중복 로딩 방지·캐시·메모리 수명·CPU와 GPU 소유권은 엔진이 담당한다. 라이브러리의 장면 데이터를 해제한 후에도 자체 데이터가 유효하도록 복사·소유권을 명확히 한다. 전체 시스템에 로더의 자료형을 노출하지 않는 공통 경계를 제안한다.

담당과 기한

정승환이 연결과 엔진 데이터 변환을 WE02로 11월 1일까지 맡는다. 김진우는 홍련 FBX·대표 모션 준비(WB01), 고성현은 표시·변형 결과 검증을 지원한다. 범위는 정적 메시·뼈대·클립 데이터 추출과 변환까지이며 재생기(WE04)·GPU 스키닝(WR02)·에디터(WE05)는 별도다.

합격 기준과 재검토

정적 모델과 대표 스킨 모델의 메시·재질·뼈 계층·클립 시간·변환 결과를 확인한다. 제작 도구와 엔진의 대표 모션을 비교하고 반복 가져오기·리소스 해제·재시작을 검사한다. 파일 읽기 성공만으로 완료 처리하지 않는다. 출력 설정 조정 후에도 중요한 호환 문제가 재현되거나 FBX 세부 기능이 필요하면 원인·재현 파일·대안 비용을 기록하고 FBX SDK를 비교한다. 근거는 S06부터 S09를 따른다.

M 리소스와 마일스톤

확보 사실과 필요한 수량 제안을 구분한다. 아래 최소 샘플 수량은 시연 검증용 제안이며 최종 게임의 전체 에셋 수량·납기는 아직 산정 전이다.

| 리소스 | 확보 상태 | 시연용 처리와 후속 작업 |
| --- | --- | --- |
| 플레이어 | 홍련 PMX 1개·PNG 16개 | 임시 사용 후 교체 / FBX 변환·모션 검증 |
| 캐릭터 모션 | 현재 폴더에 동봉 없음 | 대표 모션 1개 검증 / 김진우의 전체 제작 후순위 |
| 부유 검 | 미확정 | 단순 검 1개와 궤적·판정 데이터 준비 |
| 배·발판 | 미확정 | 안정된 임시 발판 1개 / 최종 3개 구역 씬 |
| 크라켄·촉수 | 미확정 | 단순 촉수 1개 / 노출·파괴·복귀 상태 |
| 파괴 공격체 | 미확정 | 1종과 판정·1회 파괴 표시 / 파괴 보상 없음 |
| 2D 전환 | 미확정 | 시연 이후 두 번의 전환에 재사용할 레이어 이미지·키프레임 |
| 효과·HUD·소리 | 수량·출처 미정 | 시연 상태 표시 우선 / 최종 목록·확보 담당 결정 |

마일스톤 — 시연(11월 23일) 전

기한은 해당 날짜까지 다른 담당이 사용할 수 있는 상태로 제공하는 것을 뜻한다. 날짜는 매주 월요일 통합에서 확인해 조정한다.

| ID | 산출물 | 주담당 | 협업 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WE01 | Scene·Object·Component·Transform·입력·고정 tick·로그·Debug Draw | 정승환 | 유상준·김진우 (사용 예제) | 10/18 |
| WR01 | Sherlock DX11 연결 (정적 메시·카메라·리사이즈) | 고성현 | 정승환 | 10/25 |
| WB01 | 대표 FBX 준비 (홍련 + 모션 1개) | 김진우 | 정승환·고성현 | 10/25 |
| WE02 | FBX 로드 → 엔진 데이터 변환 | 정승환 | 김진우·고성현 | 11/1 |
| WE03 | 충돌·Layer·Trigger·적중 후보 | 정승환 | 유상준·김진우 | 11/1 |
| WE04 | 애니메이션 재생·이벤트·검 궤적 | 정승환 | 유상준 | 11/8 |
| WR02 | GPU 스키닝 | 고성현 | 정승환 | 11/8 |
| WE05 | 에디터 (Hierarchy·Inspector·Gizmo·저장/로드) | 정승환 | 고성현 (뷰포트) | 11/15 |
| WP01 | 이동·회피·약약강·행동 잠금·예약·피격·HUD | 유상준 | 정승환 | 11/15 |
| WB02 | 공용 Stagger·약점 노출/파괴·복귀·공격체 1종·한 구역 재시작 | 김진우 | 유상준 | 11/15 |
| WR03 | 검 잔상·공격 예고·약점 표시·ImGui HUD 패스 | 고성현 | 유상준 | 11/15 |
| WC01 | 시연 통합·수정 | 4명 공동 | — | 11/22 |

마일스톤 — 완주(12월 16일) 전

| ID | 산출물 | 주담당 | 협업 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WE06 | 씬 교체·영속 객체·이벤트 세대 구분·구역 선택 시작 | 정승환 | 김진우 | 11/29 |
| WE07 | 오디오 재생 기능 | 정승환 | 콘텐츠 담당 | 11/29 |
| WP02 | 패링·저스트 회피 강화 | 유상준 | 김진우 | 11/29 |
| WB03 | 탈출·구역 전환·실패/재시작 흐름 | 김진우 | 유상준·고성현 | 12/6 |
| WR04 | 2D 연출(이미지 레이어)·페이드 표시 | 고성현 | 정승환 | 12/6 |
| WP03 | 궁극기 | 유상준 | 고성현 | 12/6 |
| WB04 | 2·3구역 방해 패턴 | 김진우 | — | 12/6 |
| WR05 | 바다·폭풍·조명 고도화 (C절 완주 필수) | 고성현 | — | 12/10 |
| WC02 | 3구역 완주 빌드 | 4명 공동 | — | 12/10 |
| WC03 | 안정화·수치 조정 | 4명 공동 | — | 12/16 |

결정 기한

| 항목 | 기한 | 담당 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 브랜치 규칙·코드 리뷰 방식 | 2026-10-12 규칙 반영 / 별도 PR 필수 규칙 없음 | 4명 | WE01 제공 전 |
| 좌표·단위·행렬 규격 (제안 기한) | 10/18 | 정승환·고성현 | WE01 제공과 WR01 연결의 전제 |
| 데이터 저장 형식 | JSON v1 구현 / 전용 데이터 확장 검토 | 정승환 | WE05 착수 전 |
| ImGui 컨텍스트·초기화 위치 (제안 기한) | 10/25 | 정승환·고성현 | WR01 연결 시 |
| 공격체·방해 패턴 수치 | 플레이테스트 | 김진우 | WB02·WB04 진행 중 조정 |

다음 검토

리소스 소유권·수명·공유·해제, 씬·전투 데이터 저장, 애니메이션·검 궤적·충돌, 렌더링·2D 재생을 순차 검토한다. 각 항목에 필요 기능·리소스·후보·담당·선행 작업·기한·검증을 기록한다. 아직 검토하지 않은 항목은 결정 완료로 표시하지 않는다.

N 기술 비교의 근거 자료

기술 기능과 형식 설명은 아래 공식 자료를 근거로 한다. 장단점·추천·구현 부담은 이 프로젝트의 범위와 팀 조건에 대한 판단이며 실측 결과와 구분한다. 자료 확인 기준일은 2026년 10월 5일이다. 실제 도입 시 설치 버전과 빌드 구성을 기록한다.

S01 객체와 컴포넌트

객체에 컴포넌트를 부착하는 구조의 개념 참고.

공식 자료 열기

S02 ECS 개념

식별자·데이터·처리 시스템을 나누는 구조 참고.

공식 자료 열기

S03 Blender FBX 출력

뼈 방향·축·클립·베이크·재질 출력의 제약과 설정.

공식 자료 열기

S04 glTF 2 규격

메시·재질·스킨·애니메이션과 GLB 컨테이너 규격.

공식 자료 열기

S05 Unreal FBX 재질 파이프라인

버전과 지원 재질 속성을 지정하는 가져오기 사례.

공식 자료 열기

S06 Assimp 데이터와 형식

공통 메시·노드·뼈대·모션 데이터와 FBX·glTF 지원.

공식 자료 열기

S07 Assimp FBX 옵션과 배포 자료

피벗·모션·재질·텍스처 가져오기 설정. 라이선스와 빌드는 공식 저장소에서 도입 버전별 확인.

공식 자료 열기

S08 Autodesk FBX SDK

공식 C++ SDK와 배포·개발 환경 정보.

공식 자료 열기

S09 FBX 애니메이션 평가

노드 변환과 속성을 시간별로 평가하는 API 개념.

공식 자료 열기

2026년 10월 12일 구현 기준

실행과 입력
기본 50Hz(0.02초), 프레임당 최대 8tick이며 FixedStep 설정으로 변경할 수 있다. 이동·전투·모델 재생은 FixedUpdate, 프레임 연출은 Update를 사용한다. Input.ConsumeTick은 다음 tick까지 눌림·해제를 보관하고 한 번 소비한다. 콤보 예약은 콘텐츠 책임이다. 근거: src/Core/Time.h, Input.h, Application.cpp, src/Scene/Scene.h.

현재 실행 순서
Input.ConsumeTick → Time.AdvanceTick → Scene.FixedUpdate(Logic → Animation → Late) → CollisionWorld.Step → ResolveContacts → Events.Dispatch → Scene.Flush. 프레임당 0~8회 실행 후 Scene.Update → 렌더 입력 수집 → 화면 출력으로 진행한다.

프레임 갱신의 경계
Update는 Play 또는 에디터 없이 실행할 때 프레임당 한 번 호출되며 일시정지·전환 중에도 호출된다. Edit 모드에서는 호출하지 않는다. FrameView의 combat.delta와 escape.delta는 0이고 시각 연출은 presentation.delta를 사용한다. 창 최소화 중에는 갱신·렌더를 건너뛴다. 기본 pausePresentation=true이며 최종 게임 정책은 별도 결정한다.

구현과 콘텐츠의 경계
Scene·Object·Component, 모델 로딩·재생, Collider·CollisionWorld·HitLedger, Events, JSON 씬 저장, 기본 에디터와 전환 재생 기반은 있다. ResolveContacts는 현재 접촉 로그만 기록한다. 피해·Stagger·동률 우선순위·HUD·영속 객체 씬 교체·오디오는 별도 연결 또는 구현이 필요하다.

컴포넌트와 에디터
객체에 Add<사용자Component>()로 C++ 행동을 붙이고 FixedUpdate/Update를 재정의한다. 에디터의 범용 컴포넌트 추가·제거, 속성 등록, 연결 소스 표시·외부 편집기 열기, 사용자 컴포넌트 저장 복원은 추가 대상이다. AnimationPlayer는 Component가 아니며 ModelComponent가 소유한다.

렌더 연결
현재 RenderFrame은 view·projection·items·time, DrawItem은 mesh·world·tint·bones를 전달한다. 조명·재질·텍스처 전달 확장과 Sherlock 연결은 남아 있다. 현재 기본 렌더의 동작과 목표 GPU 스키닝·그림자를 구분한다. 근거: src/Graphics/RenderFrame.h, src/Resource/Model.h.

로그와 저장
Log::Write는 Debug/Release 구분 없이 최근 1,000건과 파일에 기록한다. 호출마다 파일을 열며 용량 제한·쓰기 실패 검사·자동 크래시 수집은 없다. 배포 로그 정책은 별도 결정한다. SceneIO는 JSON version 1이며 등록된 형식만 복원한다. 사용자 코드·현재 전투 진행은 자동 저장하지 않는다.

1주차 작업: 정승환은 범용 에디터 연결·렌더 규칙, 유상준은 기존 2.5D 통합, 김진우는 애니메이션 에디터 연결, 고성현은 RenderFrame 기반 Sherlock 표시를 맡는다. 상세 완료 기준과 GitHub Desktop 절차는 구현현황·1주차목표·Git협업규칙 문서를 따른다. 장기 담당과 마일스톤은 유지한다.